ПРОЕКТ

Утверждаю

Председатель Правительства

Республики Дагестан

«  __» __________М. Абдулаев

«____ »_________________2013г.

План-график

организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

в Республике Дагестан

| № | Мероприятия | Срок выполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Дагестан |
| 1.1. | Утверждение состава комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Республики Дагестан, (далее – Комиссия) с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Дагестан, предоставляющих государственные услуги, глав муниципальных районов и городских округов, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ | 20 января 2013 г. | Правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан о создании комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан (далее – Комиссия) | Минэкономики РД Минюст РД |
| 1.2. | Назначение лиц, ответственных за качество муниципальных услуг в муниципальных образованиях, в том числе за организацию предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 31 января 2013 г. | Правовые акты органов местного самоуправления о назначение лиц, ответственных за качество муниципальных услуг в муниципальных образованиях, в том числе за организацию предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» | ОМСУ РД (по согласованию) |
| II. Нормативно-правовое обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Дагестан |
|  | Утверждение перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Республики Дагестан, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ | 20 февраля 2013 г. | Распоряжение Правительства Республики Дагестан | Минюст РД Мининформ РД ОИВ РД |
|  | Утверждение типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в МФЦ | 15 февраля 2013 г. | Распоряжение Правительства Республики Дагестан об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг | Минюст РД Минэкономики РД Действующие МФЦ |
|  | Утверждение перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления Республики Дагестан, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в МФЦ | 1 марта 2013 г. | Муниципальные акты об утверждении перечня муниципальных услуг, отчет в Минэкономики РД | ОМСУ РД (по согласованию) |
|  | Приведение нормативных правовых актов органов исполнительных власти Республики Дагестан в соответствие с требованиями Федерального закона от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 1 марта 2013 г. | Нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти Республики Дагестан; отчет в Минэкономики РД | ОИВ РД |
|  | Приведение нормативных правовых актов органов местного самоуправления Республики Дагестан в соответствие с требованиями Федерального закона от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 1 марта 2013 г. | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Республики Дагестан; отчет в Минэкономики РД | ОМСУ РД (по согласованию) |
|  | Подготовка предложений по расширению перечня государственных услуг Республики Дагестан, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», а также утверждение плана-графика разработки и принятия нормативных правовых актов Республики Дагестан направленных на расширение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 1 марта 2013г. | Утвержденный протоколом Комиссии план-график | Минюст РД ОИВ РД |
|  | Подготовка предложений по расширению перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», а также утверждение планов-графиков муниципальных образований разработки и принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления, направленных на расширение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 1 марта 2013г. | Утвержденные муниципальными правовыми актами планы-графики муниципальных образований | ОМСУ РД (по согласованию) Действующие МФЦ |
|  | Разработка и принятие нормативных правовых актов, Республики Дагестан, направленных на расширение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также утверждение расширенного перечня государственных услуг Республики Дагестан, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» | В соответствии с утвержденным Планом-графиком (пункт 2.6. Плана) но не позднее ноября 2013 г. | Нормативные правовые акты Республики Дагестан | Минюст РД ОИВ РД |
|  | Разработка и принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления, направленных на расширение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также утверждение расширенного перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» | В соответствии с утвержденным Планом-графиком (пункт 2.7. Плана) но не позднее ноября 2013 г. | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, отчет в Минэкономики РД | ОМСУ РД (по согласованию) |
|  | Разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных на обеспечение возможности получения заявителями государственных и муниципальных услуг по месту пребывания | 1 мая 2013 г. | Нормативные правовые акты, отчет в Минэкономики РД | Минюст РД ОИВ РД ОМСУ РД (по согласованию) |
|  | Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в целях расширения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 1 июня 2013 г. | Предложения Республики Дагестан о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях расширения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», представление в Минэкономразвития России | Минюст РД Минэкономики РД ОИВ РД ОМСУ РД (по согласованию) |
| III. Мероприятия по внедрению принципа «одного окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан |
| 3.1. | Утверждение плана-графика создания новых и развития действующих МФЦ на территории Республики Дагестан по каждому муниципальному району и городскому округу, включая схему размещения МФЦ в Республике Дагестан | 15 февраля 2013 г. | Протокол Комиссии об утверждении плана-графика, с указанием муниципальных образований, сроков создания (обеспечения развития) в них МФЦ, способов обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (создание МФЦ, организация удаленного рабочего места МФЦ, организация деятельности мобильных МФЦ, привлечение к реализации функций МФЦ иных организаций, и т.д.) | Администрация Президента и Правительства Республики Дагестан (по согласованию) Минэкономики РД ОМСУ РД (по согласованию) |
| 3.2. | Разработка и согласование с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Дагестан, а также утверждение детализированного плана мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах Республики Дагестан | 1 марта 2013г. | Протокол Комиссии об утверждении детализированного плана мероприятий, содержащего наименования федеральных, региональных, муниципальных органов власти, перечня их услуг, перечня МФЦ, где будет организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и сроки по каждой услуге | территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Республике Дагестан (по согласованию) ОИВ РД ОМСУ РД (по согласованию) Действующие МФЦ |
| 3.3. | Определение МФЦ, уполномоченного на заключение соглашений о взаимодействии с территориальными органами федеральной исполнительной власти (далее – уполномоченный МФЦ), внесение изменений и дополнений в правовые акты, уставные документы МФЦ с целью закрепления функций уполномоченного МФЦ | 20 февраля 2013 г. | Правовые акты, уставные документы, закрепляющие правовой статус уполномоченного МФЦ | Администрация Президента и Правительства Республики Дагестан (по согласованию) Минюст РД Минэкономики РД |
| 3.4. | Разработка и утверждение порядка взаимодействия уполномоченного МФЦ с исполнительными органами государственной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления, организациями, привлекаемыми к реализации функций МФЦ при организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 20 марта 2013 г. | Утвержденный протоколом Комиссии Порядок взаимодействия | Минюст РД Минэкономики РД ОИВ РД ОМСУ РД (по согласованию) Уполномоченный МФЦ |
| 3.5. | Утверждение примерного договора между уполномоченным МФЦ и организациями, привлекаемыми к реализации функций МФЦ, о порядке и условиях взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 20 февраля 2013г. | Утвержденные протоколом Комиссии формы примерных договоров | Минюст РД Уполномоченный МФЦ |
| 3.6. | Заключение договоров между уполномоченным МФЦ и иными МФЦ, а также договоров между уполномоченным МФЦ и организацией, привлекаемой к реализации функций МФЦ | В соответствии с планом-графиком создания новых и развития действующих МФЦ (пункт 3.1. Плана) | Заключенные Договоры между уполномоченным МФЦ и иными МФЦ Заключенный Договор между уполномоченным МФЦ и организацией, привлекаемой к реализации функций МФЦ | Уполномоченный МФЦ |
| 3.7. | Заключение соглашений о взаимодействии уполномоченного МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Дагестан при предоставлении государственной услуги по принципу «одного окна» | В соответствии с детализированными планами мероприятий территориальных органов федеральной исполнительной власти | Заключенные соглашения о взаимодействии | Уполномоченный МФЦ территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Республике Дагестан (по согласованию) |
| 3.8. | Заключение соглашений о взаимодействии уполномоченного МФЦ с исполнительными органами государственной власти Республики Дагестан при предоставлении государственной услуги по принципу «одного окна» | В соответствии с детализированным планом мероприятий (пункт 3.2 Плана) | Заключенные соглашения о взаимодействии | Уполномоченный МФЦ ОИВ РД |
| 3.9. | Заключение соглашений о взаимодействии уполномоченного МФЦ с органами местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги по принципу «одного окна» | В соответствии с детализированным планом мероприятий (пункт 3.2 Плана) | Заключенные соглашения о взаимодействии | Уполномоченный МФЦ ОМСУ РД (по согласованию) |
| 3.10. | Подключение каждого МФЦ (в том числе вновь создаваемого) к Региональной системе межведомственного электронного взаимодействия | В соответствии с планом-графиком создания новых и развития действующих МФЦ на территории Республики Дагестан (пункт 3.1 Плана) | Подключение всех МФЦ к Региональной системе межведомственного электронного взаимодействия | Мининформ РД Действующие МФЦ |
| 3.11. | Разработка и утверждение порядка мониторинга реализации соглашений о взаимодействии | 15 апреля 2013г. | Утвержденный протоколом Комиссии Порядок мониторинга реализации соглашений о взаимодействии | Минюст РД Уполномоченный МФЦ |
| 3.12. | Разработка и утверждение методики мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 15 апреля 2013 г. | Утвержденная протоколом Комиссии Методика | Минюст РД Уполномоченный МФЦ |
| 3.13. | Разработка и утверждение порядка проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 15 апреля 2013 г. | Утвержденный протоколом Комиссии Порядок | Минюст РД Уполномоченный МФЦ |
| 3.14. | Разработка, согласование с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Дагестан и утверждение плана-графика подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» | 1 марта 2013 г. | Утвержденный протоколом Комиссии план-график подготовки специалистов | Администрация Президента и Правительства Республики Дагестан (по согласованию) Уполномоченный МФЦ территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Республике Дагестан (по согласованию) |
| 3.15. | Разработка и утверждение методики и программы подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» | 1 марта 2013г. | Утвержденные протоколом Комиссии методики и программы подготовки специалистов | Минюст РД Уполномоченный МФЦ территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Республике Дагестан (по согласованию) ОИВ РД ОМСУ РД (по согласованию) |
| 3.16. | Обеспечение функционирования автоматизированной системы обеспечения деятельности МФЦ в Республике Дагестан в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации | 1 апреля 2013г. | Действующая автоматизированная система обеспечения деятельности МФЦ | Уполномоченный МФЦ |
| 3.17. | Проведение совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Дагестан, органами местного самоуправления организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение возможности получения заявителями государственных и муниципальных услуг по месту пребывания | 1 июня 2013 г. | Доклад о проведении мероприятий, представленный в Комиссию | Уполномоченный МФЦ территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Республике Дагестан (по согласованию) ОМСУ РД (по согласованию) |
| IV. Мероприятия Республики Дагестан по мониторингу и информационному сопровождению организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 4.1. | Утверждение программы информационного сопровождения деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 15 марта 2013г. | Утвержденная протоколом Комиссии Программа | Мининформ РД ОИВ РД ОМСУ РД (по согласованию) Уполномоченный МФЦ |
| 4.2. | Информирование получателей государственных и муниципальных услуг о возможностях получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Согласно Программе (пункт 4.1. Плана) | Актуальная информация на официальном сайте Правительства Республики Дагестан, сайтах исполнительных органов государственной власти Республики Дагестан, сайтах муниципальных образований Республики Дагестан, сайте Уполномоченного МФЦ, на портале государственных и муниципальных услуг | Правительство РД Мининформ РД ОИВ РД ОМСУ РД (по согласованию) Уполномоченный МФЦ |
| 4.3. | Проведение исследования осведомленности получателей государственных и муниципальных услуг о возможностях получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также исследования удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» | 1 декабря 2013г. 1 декабря 2014г. | Утвержденный протоколом Комиссии отчет о результатах исследования | Администрация Президента и Правительства Республики Дагестан (по согласованию) Уполномоченный МФЦ Минэкономики РД ОИВ РД ОМСУ РД (по согласованию) Действующие МФЦ |
| 4.4. | Представление в Минэкономразвития России информации об уровне удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» | 30 декабря 2013г. 30 декабря 2014г | Информация Республики Дагестан об уровне удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» | Администрация Президента и Правительства Республики Дагестан (по согласованию) Минэкономики РД |
| 4.5. | Представление в Минэкономразвития России информации о доле граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | 30 декабря 2013г. 30 декабря 2014г | Информация Республики Дагестан о доле граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Администрация Президента и Правительства Республики Дагестан (по согласованию) Минэкономики РД |
| 4.6. | Внесение информации о ходе исполнения мероприятий Плана в Систему мониторинга выполнения мероприятий по организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | еженедельно | Информация Республики Дагестан, внесенная в Систему | Администрация Президента и Правительства Республики Дагестан (по согласованию) Минэкономики РД |
| 4.7. | Предоставление в Минэкономразвития России Комплексного отчета о ходе исполнения мероприятий по организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Республике Дагестан | каждые полгода, но не позднее 1 июня и 1 декабря | Отчет Республики Дагестан о ходе исполнения мероприятий по организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | Администрация Президента и Правительства Республики Дагестан (по согласованию) Минэкономики РД |