**Справка №14** на 21.09.2020г.

**по ремонтным работам автодорог проводимых на территории Гумбетовского района в 2020 году в рамках реализации программы «Мой Дагестан мои дороги»**

**Всего планируются провести ремонтные работы по пяти объектам на общую сумму 7 602 430 руб. из них;**

- из респуб. бюджета 97,098 % - 7 381 807 руб., - из муниц. бюджета 2,902 % - 220 623 руб.

 ВСЕГО законтрактованная сумма ------ 6 948 836,85 руб.

1. **Ремонтные работы внутрисельской автододороги в с.Чирката по ул. М.Сабуева и ул. А.Абдулаева**

 Аукцион от – 29.04.2020г. Начальная максимальная цена – 1 937 430 руб.

 Снижение на - 20,96% (экономия = 406173руб.15к.)

 Контракт на сумму **1 531 256,85** руб. с ООО «Формат» от – 16.05.2020г.

Дата начала работ 10.07.2020г. Дата окончания работ по контракту 31.12.2020г.

На сэкономленные 406173руб.15к. средства планируются дополнительные ремонтные работы по ул. А.Абдулаева

На сегодняшний день сделана работа по, устройству и выравниванию ПГС, укладке армосетки и частичному бетонированию на сумму 1 250,0 тыс.руб.= 64,52%. Кассовое исполнение **0 руб.= 0%**

 **2.** **Ремонтные работы внутрисельской автододороги в с.Верхнее Инхо ул. Алигаджи из Инхо**

Аукцион от – 29.04.2020г. Начальная максимальная цена – 2 884 000 руб.

Снижение на - 0,5 % = ( экономия = 14420руб.00к.)

Контракт на сумму - **2 869 580 руб** с ООО «СТРОЙ МИНА» от 19.05.2020г

Дата начала работ – 25.05.2020г. Дата окончания работ по контракту 31.12.2020г.

На сегодняшний день завершена работа по ремонту подпорной стены на сумму 1 238,009 тыс.р. что составляет - 43,14 %. **Кассовое исполнение 1 238,009 тыс.р. руб.= 43,14%**

**3.** **Ремонтные работы внутрисельской автододороги в с.Игали ул. Огородная**

Аукцион от – 07.05.2020г. Начальная максимальная цена – 927 000 руб.

Снижение на - 0 % (экономия отсутствует)

Контракт на сумму - 927 000 руб с ООО «Дорспецстрой» с 18.05.2020г.

Дата начала работ – 19.05.2020г. Дата окончания работ по контракту 31.12.2020г.

На сегодняшний день завершена работа по бетонированию улицы на площади 770 кв.м. на протяженности 180м.п. и устройству песчано-гравийной смеси на участке улицы площадью 320 кв.м. **Завершена работа на сумму 927 т.руб. =100%. Кассовое исполнение 927 тыс. руб. = 100 %**

 **4.** **Ремонтные работы внутрисельской автододороги в с.Ингиши ул. Г.Магомедова**

Аукцион от 24.04.2020г. Начальная максимальная цена – 927 000 руб.

Снижение на - 0% (экономия отсутствует)

Контракт на сумму – 927 000 руб. с ООО «ВЕКТА-С» от 14.05.2020г.

Дата начала работ – 21.06.2020г. Дата окончания работ 31.12.2020г.

На сегодняшний день завершена работа по устройству подпорной стены в ближайшее время будут начаты работы по бетонированию улицы. Работа сделана на 927,0 тыс.руб. = 100 %

**Кассовое исполнение 927000 руб. = 100 %**

 **5.** **Ремонтные работы внутрисельской автододороги в с.НовоАргвани ул.М.Сайпилау**

Аукцион от - 29.04.2020г. Начальная максимальная цена – 927 000 руб.

Снижение на 21,25 % = (экономия = 197 000 руб.00к)

Контракт на сумму -730 000 руб. с ООО «Дорспецстрой» от 12.05.2020г.

Дата начала работ – 20.05.2020г. Дата окончания работ по контракту 31.12.2020г.

На сэкономленные 197 000 руб.00к. средства планируются сделать дополнительные ремонтные работы по той же улице.

На сегодняшний день; завершен ремонт подпорной стены, выравнена ПГС, бетонирование завершено. Всего выполнена работа на сумму более 730,00 тыс.руб. что составляет – 78,75%.

**Кассовое исполнение 730000 руб. = 78,75%**

**Всего сделана работа на сумму - 5 072,009 тыс.руб. что составляет 66,72 %**

**Кассовое исполнение составляет 3822 000 руб. = 50,27%**